VAV Requirement V1.6 与当前代码差距对照

用于确定下一阶段开发范围、验收顺序与负责人｜审阅日期：2026-08-05

| 当前判断 不是空项目：核心架构和多个业务模块已存在 | 最关键缺口 VAV特有业务规则尚未完整落地 | 验证状态 前端45项测试通过；后端受本机数据库未启动影响 | 本次范围 只审阅与比较，未修改业务代码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 一、管理层结论

当前仓库已经具备可继续开发的工程基础，包括用户端、管理端、FastAPI后端、数据库迁移、后台任务、权限、审计、通知、CMS、课程、AI辅导、推荐、交友互动、活动与支付框架。

最需要补的不是重新造网站，而是把 Requirement V1.6 中属于 VAV 的明确规则转成数据模型、页面流程、权限、通知和验收测试。建议先完成能支撑真实活动报名与活动后互选的 P0，再做增长和情侣服务。

“基本实现”仍不等于可以直接上线。真实数据库、短信/邮件、地图、支付商户、隐私合规和现场用户测试都需单独验收。

# 二、逐项差距矩阵

| 级别 | 模块 | V1.6需求 | 状态 | 代码审阅结论 | 建议补齐内容 | 建议验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 活动核心 | 活动创建/发布、详情、报名、候补、取消、我的报名 | 基本实现 | 已有前后端路由、管理页与批次验收记录；支付后状态仍需联调。 | 启动 PostgreSQL/Redis 后跑活动端到端验收；补真实支付沙箱。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 活动核心 | 电脑/平板签到、工作人员代签、撤销及审计 | 基本实现 | 已有短时签到凭证、签到窗口、后台输入报名编号、撤销理由与审计事件。 | 补“手机号后四位”检索式签到；现场模式做大按钮与防误操作。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 活动互选 | 未签到/no-show 自动排除候选人 | 基本实现 | 互选资格与已签到状态关联；验收报告明确 no-show 不进入互选。 | 补可视化名单冻结页和管理员人工排除理由。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 活动互选 | 按性别展示、最多选3位、暂不选择须理由 | 部分实现 | 已有活动参与者目录及 interested/pass 基础互选；未发现“最多3位”和不选理由规则。 | 增加性别候选规则、0–3上限、未选择原因枚举及审计。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 活动互选 | 整体评分、各环节评分、开放题、截止时间、提醒、截止前修改 | 尚未发现 | 当前更像简单 interested/pass，不是完整活动后调研。 | 建立 Survey/Question/Response/Deadline 数据模型与会员端任务页。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 活动互选 | 互选调研自动进入会员空间；结果信审核后发布 | 部分实现 | 已有站内通知、我的活动和私密互选结果入口；未发现调查任务、信件模板审核发布全流程。 | 增加“待完成任务”、结果信模板、审核、发布、站内提醒与状态机。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 推荐 | 仅单身显示配对；非单身完全隐藏入口和额度 | 部分实现 | 推荐池有 eligibility 机制，但未确认按婚姻状态完成前端全局隐藏。 | 把 relationship_status 设为硬门槛，并做路由、API、UI三层校验。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 推荐 | 每人3次免费；每次最多3位；有新合格人选才扣次数 | 尚未发现 | 已有通用会员额度账本与推荐曝光预算，但未发现这套精确业务规则。 | 定义 matchmaking.free_attempt=3；生成成功后事务性扣减；空结果不扣。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 推荐 | 无人匹配进入等待池、以后通知；不重复推荐；小字提示 | 部分实现 | 有冷启动/空结果处理及候选失效机制；未见等待池通知和V1.6提示文案。 | 增加 wait_pool、去重历史、候选到达事件及固定免责声明。 | 演示＋自动测试 |
| P0 | 支付 | 中国微信/支付宝；国际 Stripe/PayPal | 部分实现 | Stripe/PayPal 适配器、webhook、退款和对账框架已存在；未发现微信/支付宝。真实渠道尚未认证。 | 先接 Stripe/PayPal 沙箱；中国主体确认后接微信支付/支付宝并做统一 Provider 接口。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 活动展示 | 按IP识别城市；本地优先，无活动则显示全国 | 尚未发现 | 未找到 GeoIP/城市自动切换的明确实现。 | 保存用户手动城市优先；IP只作建议；增加全国回退和隐私说明。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 活动展示 | 活动卡片、链接/二维码分享 | 部分实现 | 已有活动列表/详情卡片；签到二维码存在，但未确认活动分享卡与分享二维码。 | 生成带封面、时间、城市、短链的分享卡和QR。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 地图 | 中国高德地图、海外Google Maps、统一适配层 | 尚未发现 | 未找到地图供应商适配和地址联想。 | 建立 MapProvider；按活动国家选择高德/Google，保存标准地址与经纬度。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 参与者预览 | 活动详情显示已确认且同意公开的简单报名者 | 部分实现 | 已有活动参与者资料、visible/hidden与consent；目前入口偏活动后体验，未确认详情页报名预览。 | 在详情页增加“谁会参加”，仅显示最小字段并排除候补/未付/取消/工作人员。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 社交 | 关注/点赞；关注者报名时高亮并站内提醒 | 部分实现 | 交友互动已有 like/skip/mutual match；未发现活动报名场景的 follow/highlight/notification。 | 区分点赞、关注、想认识TA；新增 followed_user_registered 事件。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 个人资料 | 照片1–3、短视频、自我介绍名片分享、MBTI标签 | 部分实现 | 已有交友资料、照片和丰富字段；未确认短视频、名片分享及MBTI展示的完整闭环。 | 第一期限制1个短视频；增加资料完整度、分享隐私和卡片模板。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 情侣服务 | 邀请另一半、双方确认绑定；一次免费SCOPE按关系计次 | 尚未发现 | 咨询模块支持 couple 参与模式，但未找到伴侣关系绑定和SCOPE测评。 | 新建 CoupleRelationship 与双方确认；免费权益绑定 relationship_id，解绑不重置。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 情侣服务 | 双方独立作答、五维对照、分析建议；不显示原始答案 | 尚未发现 | 未找到SCOPE专用量表、评分和双人报告。 | 建立双人测评状态机、维度评分、隐私隔离及AI建议生成。 | 演示＋自动测试 |
| P1 | 情侣服务 | 付费 DISC Couple、MBTI Couple、爱的五种语言等 | 尚未发现 | 未找到这些产品；需注意量表名称、题库和授权。 | 先做自有/获授权量表；接入商品、购买、权益和报告版本。 | 演示＋自动测试 |
| P2 | 会员中心 | Profile中统一呈现任务、通知、报名、互选、测评报告 | 部分实现 | 已有报名、通知、互选、会员权益等分散页面。 | 建立统一 Dashboard 与待办状态聚合API。 | 演示＋自动测试 |
| P2 | AI辅导 | Hanna AI辅导与安全提示 | 基本实现 | 已有AI会话、披露同意、安全信号和人工复核框架。 | 配置真实模型供应商、成本上限、内容政策及危机转介后再上线。 | 演示＋自动测试 |
| P2 | 内容/CMS | About Us、课程、文章、双语内容 | 基本实现 | 已有CMS、课程/目录和多语言基础。 | 将VAV品牌故事、数据、团队、合作方式做成可编辑正式页面。 | 演示＋自动测试 |

# 三、建议开发顺序（不超过8周）

第1–2周｜真实活动闭环  启动数据库环境，跑通发布→报名→支付沙箱→候补→取消→签到；补手机号后四位签到与现场模式。

第3–4周｜完整互选调研  问卷、各环节评分、0–3选择、暂不选择原因、截止时间、提醒、no-show剔除、结果信审核与会员空间。

第5–6周｜免费推荐规则  单身门槛、三次免费、每次最多三位、空结果不扣、等待池、去重、固定提示文案。

第7周｜活动传播与参与者预览  城市回退、活动分享卡/二维码、谁会参加、隐私同意、关注者报名高亮与提醒。

第8周｜支付与上线准备  Stripe/PayPal沙箱验收；确定中国支付主体及微信/支付宝计划；完成隐私、监控、备份和交接文档。

# 四、建议今晚会议要确认的业务决定

第一期是否只做“真实活动报名＋签到＋活动后互选”，将情侣测评放到第二期？

活动详情页可见哪些报名者字段？默认隐藏还是默认征得同意后显示？

互选问卷的固定题目、环节评分、暂不选择原因和结果信模板由谁提供？

三次免费推荐是永久一次性权益，还是注册后某时间内有效？

中国收款主体与商户号由哪家公司提供；美国公司负责哪些国际收款？

每周二会议由谁更新进度、风险、演示链接与下一周交付？

# 五、验收口径与审阅限制

前端：TypeScript 检查通过；用户端28项、管理端17项测试通过，共45项。

后端：391项测试通过；另214项未通过主要因本机 PostgreSQL 5432 未启动而连接被拒，不能直接判定为代码缺陷。

仓库中的批次验收报告显示其原开发环境曾通过活动、推荐和互动的Docker验收；本次没有把这些记录等同于生产认证。

真实 Stripe/PayPal、微信/支付宝、生产邮件、地图、部署、隐私合规与真实用户试用均需另行验收。

本报告只比较 Requirement V1.6 与所提供ZIP代码；未对业务代码作修改。